Uvod i historija dokumenata

Naslov, svrha SRS-a, konvencije, ciljni korisnici, opseg, reference i historija izmjena

Naslov:

Informacioni sistem (IS) za planinare i gorsku službu spašavanja (GSS)

Uvod:

Savremeni razvoj turizma i sve veća popularnost planinarenja i boravka u prirodi donose značajne prednosti za promociju prirodnih ljepota, ali istovremeno povećavaju rizik od nesreća, gubljenja i vanrednih situacija na nepristupačnim terenima. Planinski masivi poput Maglića, Bjelašnice i Prenja pružaju izuzetne staze, ali i zahtjevne vremenske i geografske uslove u kojima svako kašnjenje ili gubitak orijentacije može ugroziti ljudske živote. Osnovni izazov u takvim situacijama jeste blagovremeno prepoznavanje nestanka planinara i brzina reakcije nadležnih službi.

Ovaj projekat bavi se razvojem i optimizacijom Informacionog sistema za planinare i Gorsku službu spašavanja (GSS), čiji je primarni cilj unapređenje bezbjednosti planinara kroz digitalizaciju procesa prijave. Sistem funkcioniše po principu aktivnog nadzora: korisnici prije polaska prijavljuju planiranu rutu, tačno vrijeme polaska i očekivano vrijeme povratka. Ukoliko se planinar ne odjavi do definisanog roka, sistem automatski aktivira protokole upozorenja i šalje alarm GSS-u sa posljednjom poznatom geolokacijom i podacima o ruti.

Integracijom algoritamski vođenih sistema i vještačke inteligencije, Gorska služba spašavanja dobija snažan alat za brzu, preciznu i efektivnu reakciju u trenutku prijema upozorenja. Sistemi zasnovani na inteligenciji u realnom vremenu analiziraju prikupljene podatke sa terena, uključujući posljednju geolokaciju, vremenske prilike i težinu terena, čime spasiocima trenutno pružaju optimalne smjernice i procjenu rizika. S obzirom na to da je faktor vremena ključan u vanrednim situacijama na planini, ova tehnologija direktno skraćuje period od momenta uočavanja opasnosti do pokretanja akcije, čime se drastično povećava efikasnost spašavanja i vjerovatnoća da se pravovremenom intervencijom spasi ljudski život.

Svrha SRS-a (Software Requirements Specification)

Svrha ovog dokumenta je detaljno definisanje funkcionalnih, nefunkcionalnih i tehničkih zahtjeva za razvoj Informacionog sistema za planinare i Gorsku službu spašavanja (GSS). Dokument služi kao formalna osnova i vodič kroz sve faze životnog ciklusa razvoja softvera - od projektovanja i arhitekture sistema do same implementacije i testiranja.

Jasno definisanjem obima i specifičnosti sistema, ovaj dokument osigurava:

- Usklađenost i razumijevanje: Služi kao zajednički jezik između investitora/naručioca (GSS i planinarski savezi) i razvojnog tima, osiguravajući da softversko rješenje u potpunosti odgovara realnim potrebama na terenu.

- Smanjenje rizika: Precizno specifikuje kritične funkcionalnosti, poput automatskog okidanja alarma i obrade geolokacijskih podataka u realnom vremenu, čime se eliminativno djeluje na mogućnost grešaka u vanrednim situacijama.

- Osnovu za verifikaciju i validaciju: Predstavlja mjerilo na osnovu kojeg će se vršiti testiranje sistema kako bi se potvrdilo da aplikacija tačno, pouzdano i bez kašnjenja reaguje u trenucima kada su ljudski životi ugroženi.

Konvencije

| Skraćenica | Značenje |
| --- | --- |
| IS | Informacioni sistem |
| GSS | Gorska služba spašavanja |
| SRS | Specifikacije zahtjeva softvera |
| GPS | Globalni pozicijski sistem |
| DB | Baza podataka |
| ER | Model entiteti-veze |
| UI | Korisnički interfejs |
| FR | Funkcionalni zahtjevi |
| NFR | Nefunkcionalni zahtjevi |
| ROI | Povrat ulaganja |
| PV | Sadašnja vrijednost |
| NPV | Neto sadašnja vrijednost |

Ciljni korisnici

Ciljni korisnici informacionog sistema za planinare i Gorsku službu spašavanja (GSS) su pojedinci i organizacije koji učestvuju u planiranju i realizaciji planinarskih aktivnosti, praćenju sigurnosti planinara i organizaciji spasilačkih akcija. Sistem je namijenjen sljedećim kategorijama korisnika:

1. Planinari

Osobe koje samostalno ili u grupama planiraju i realizuju planinarske ture. Putem sistema mogu prijaviti planiranu rutu, vrijeme polaska, kao i potvrditi završetak ture. U slučaju da se ne odjave u predviđenom roku, sistem omogućava pokretanje postupka upozoravanja nadležnih službi.

2. Planinarska društva

Organizacije koje okupljaju planinare i organizuju grupne planinarske ture. Sistem im omogućava:

- Organizacija grupnih planinarskih tura

- Evidencija učesnika

- Praćenje povratka učesnika

Na taj način mogu unaprijediti organizaciju tura i povećati sigurnost svojih članova.

3. Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS)

Ovlašteni pripadnici GSS-a koji koriste sistem za pregled upozorenja o planinarima koji se nisu odjavili u predviđenom roku. Dostupni podaci o planiranoj ruti, vremenu polaska i posljednjoj poznatoj geolokaciji mogu im pomoći u procjeni situacije i planiranju eventualne potrage i spasilačke akcije.

4. Administratori sistema

Osobe zadužene za tehničko održavanje i upravljanje informacionim sistemom. Njihove odgovornosti obuhvataju upravljanje korisničkim nalozima i pravima pristupa, održavanje sistema i nadzor nad njegovim pravilnim funkcionisanjem.

Reference

- Gorska služba spašavanja Bosne i Hercegovine (GSSuBiH)

Informacije o radu GSS-a i organizaciji spasilačkih aktivnosti:

https://gss.ba/

- GPS.gov

Zvanične informacije o GPS tehnologiji i određivanju geografske lokacije:

https://www.gps.gov/

- OpenStreetMap

Geografske karte i podaci koji se mogu koristiti za prikaz planinarskih ruta i lokacija:

https://www.openstreetmap.org/

- Open-Meteo

Besplatni API za vremensku prognozu koji omogućava dohvat vremenskih podataka za lokacije širom svijeta bez API ključa, za nekomercijalnu upotrebu:

https://open-meteo.com/

Historija izmjena

| Ime i prezime (Autor) | Datum | Razlog izmjene | Verzija |
| --- | --- | --- | --- |
| Nermin Hajradinivć Ajdin Lončarić | 24.10.2026 | Kreirana početna verzija SRS dokumenta koja obuhvata naslov, uvod, svrhu dokumenta, konvencije, ciljne korisnike, opseg projekta i reference. | 1.0 |
| Ajdin Durmo Adnan Abdukić | 25.10.2026 | Izrađena sekcija Organizacija i proces (obuhvaćeni historija, usluge, izvori, misija, vizija, ciljevi, AS-IS/TO-BE proces te unutrašnji i vanjski stakeholderi). | 1.1 |
| Ernad Makaš Adnan Tutićš | 25.10.2026 | Izrađena sekcija Projektni prijedlog (obuhvaćeni poslovna potreba, poslovni zahtjevi, očekivana poslovna vrijednost, ograničenja, poslovni problem i ciljevi projekta sa referentnim tačkama). | 1.2 |
| Ahmed Delić Bakir Mašović | 25.10.2026 | Izrađena sekcija Zahtjevi i izvodljivost (FR/NFR i kriteriji provjere; tehnička, operativna, ekonomska, organizaciona, zakonska i vremenska izvodljivost. ROI, PV/NPV, BEP ili Payback (prema prirodi projekta), uz prikaz pretpostavki). | 1.3 |
| Ajdin Sirćo Daris Maksumić | 25.10.2026 | Dopunjen dokument cjelinom Zaključak i plan, uključujući projektnu odluku, rizike, plan aktivnosti i odgovornosti te kriterije prihvatanja. | 1.4 |
| Danis Dudojević | 26.10.2026 | Uređen i formatiran cjelokupan dokument, ispravljene uočene greške te dodane napomene i sugestije za dodatne dorade i poboljšanja sadržaja. | 1.5 |
| Nermin Hajradinović | 26.10.2026 | U potpunosti uređen i formatiran cjelokupan dokument, ispravljene uočene greške te primijenjene prethodno navedene sugestije za poboljšanje sadržaja. | 1.6 |

Organizacija i proces

Kratka historija, proizvodi/usluge i izvori; misija, vizija, kratko-/srednjo-/dugoročni ciljevi; AS-IS/TO-BE proces i stakeholderi

Historija organizacije

GSS u Bosni i Hercegovini ima višedecenijsku tradiciju dobrovoljnog djelovanja i pružanja pomoći na nepristupačnim terenima. Historijski gledano, organizacija se oslanjala na tradicionalne oblike komunikacije, analogne mape i fizičke evidencije u planinarskim domovima (knjige utisaka). Povećanjem popularnosti planinskog turizma na masivima poput Maglića, Bjelašnice i Prenja uočena je potreba za modernizacijom i digitalizacijom procesa bezbjednosti. Na osnovu analiza dosadašnjeg rada i uočenih nedostataka u brzini dojave o nestalim osobama, pokrenut je projekat razvoja IS koji spaja tradiciju terenskog spašavanja sa savremenim digitalnim tehnologijama.

Djelatnost

- Spašavanje i potrage

Izvođenje akcija spašavanja i potraga za nestalim ili povrijeđenim osobama na nepristupačnim i teško pristupačnim terenima u planinskim i ruralnim područjima.

- Preventivno djelovanje i edukacija

Edukacija planinara, rekreativaca i građana o bezbjednom boravku u prirodi i procjeni rizika na terenima.

- Digitalni nadzor i koordinacija

Praćenje planiranih ruta planinara i automatsko aktiviranje protokola uzbunjivanja u slučaju prekoračenja predviđenog vremena povratka.

Glavni proizvodi i usluge

- Aplikacija za prijavu i odjavu tura

Digitalni servis koji omogućava planinarima unos planirane rute, vremena polaska i očekivanog vremena povratka.

- Automatski sistem uzbunjivanja (Alarming System)

Pozadinski servis koji po isteku roka bez odjave šalje automatsko upozorenje planinaru, a zatim i dojavu sa geolokacijom GSS-u.

- Modul za analizu rizika (AI i analitika)

Servis koji operativcima GSS-a pruža analizu terena, vremenskih prilika i procjenu rizika za spasilace i nestale osobe u realnom vremenu.

- Modul za planinarska društva

Alat za evidenciju i praćenje grupnih tura i članova društva.

Organizaciona struktura

| Uloga/jedinica | Ključne odluke u procesu | Primarna odgovornost |
| --- | --- | --- |
| Voditelj potrage | Odluka o pokretanju akcije spašavanja, angažovanju ljudstva i resursa na osnovu alarma iz sistema | Operativna bezbjednost na terenu i donošenje odluka u vanrednim situacijama |
| Operater u komandnom centru | Odluke o verifikaciji alarma (kontaktiranje planinara/porodice prije slanja tima na teren) | Pravovremena obrada alarma i prosljeđivanje tačnih geolokacijskih podataka spasiocima |
| Administrator sistema | Odluke o pravima pristupa, dodjeli operativnih uloga i tehničkim izmjenama na sistemu | Tehnička stabilnost, kontinuitet rada baze i sigurnost privatnih podataka |
| Planinar/vođa ture | Odluka o definisanju rute, očekivanom vremenu povratka te potvrdnoj odjavi sa rute | Pravovremen i tačan unos podataka o kretanju te obavezna odjava po završetku ture |

Misija, vizija i ciljevi

Misija 
Unapređenje bezbjednosti planinara i skraćivanje vremena reakcije GSS kroz digitalizaciju prijave tura i implementaciju pametnih algoritama za automatsku detekciju opasnosti i slanje alarma.

Vizija
Postati standardizovana nacionalna digitalna platforma za bezbjednost u planinarenju koja povezuje planinare, planinarska društva i GSS kroz automatizovane tehnologije.

Ciljevi
Ciljevi su podijeljeni prema vremenskom periodu ostvarivanja.
Kratkoročni ciljevi (do jedne godine):

- Razviti osnovnu funkcionalnost registracije korisnika i prijave planinarskih tura.

- Omogućiti unos planirane rute, vremena polaska i povratka te kontakt-podataka za hitne slučajeve.

- Uspostaviti evidenciju aktivnih, završenih i potencijalno rizičnih tura.

- Implementirati osnovni modul za procjenu rizika i slanje upozorenja.

Srednjoročni ciljevi (od jedne do pet godina):

- Unaprijediti procjenu rizika korištenjem vremenskih podataka i podataka o rutama.

- Omogućiti bolju razmjenu informacija između planinara, planinarskih društava i službi spašavanja.

- Poboljšati pouzdanost sistema na osnovu povratnih informacija korisnika i rezultata testiranja.

- Omogućiti pregled statističkih podataka o turama, kašnjenjima i upozorenjima.

Dugoročni ciljevi (više od pet godina):

- Omogućiti širu primjenu sistema u planinarskim društvima i drugim zainteresovanim organizacijama.

- Kontinuirano unapređivati model procjene rizika na osnovu kvalitetnih i odgovorno prikupljenih podataka.

- Doprinijeti razvoju jedinstvenijeg digitalnog pristupa razmjeni informacija o sigurnosti planinara.

AS – IS/TO – BE poslovni procesi

AS – IS – sadašnje stanje

Planinar odlazi na planinarenje bez digitalne prijave 
(Planinar obavještava društvo ili drugu osobu o planiranoj ruti)

Nema aktivnog nadzora vremena 
(Podaci o ruti i očekivanom povratku vode se ručno ili kroz odvojene kanale komunikacije)

Ako planinar kasni, neko mora primijetiti kašnjenje i kontaktirati nadležne

GSS prikuplja neprecizne informacije sa terena

Planinar prijavljuje rutu, grupu, vrijeme povratka i kontakt za hitne slučajeve
(Podnosi digitalnu prijavu)

Sistem evidentira prijavu i prati rok povratka i dostupnu posljednju lokaciju

Po isteku roka sistem provjerava status i AI modul procjenjuje rizik prema dostupnim podacima

Sistem šalje upozorenje nadležnom GSS-u, dobija se tačna geolokacija, ruta i vremenske prilike

Ovlašteni spasioci pregledaju podatke i odlučuju o daljnjem postupanju

TO – BE – buduće stanje

Stakeholderi – zainteresovane strane

Unutar organizacije (Unutrašnji stakeholderi)

- Sponzor i rukovodstvo projekta (GSS BiH / Naručilac): finansiraju i odobravaju projekat te definišu sigurnosne protokole i standarde.

- Projekt menadžer i projektni tim (Razvojni tim): zaduženi za arhitekturu, projektovanje, implementaciju i testiranje informacionog sistema.

- Operativci i dežurne službe GSS-a (Korisnici/Vlasnici procesa): pripadnici GSS-a koji primaju alarme, pregledaju geolokaciju u realnom vremenu i vode akcije spašavanja.

- Administratori sistema: zadovoljavaju tehničke uslove održavanja, upravljaju nalozima i pravima pristupa.

Izvan organizacije (vanjski stakeholderi):

- Planinari (Pojedinci i grupe): jednostavan i brz unos rute, minimalna potrošnja baterije na telefonu, sigurnost da će neko reagovati ako se ne vrate, te zaštita ličnih podataka.

- Planinarska društva i savezi: efikasna organizacija klupskih tura, evidencija učesnika i veći nivo sigurnosti za njihove članove.

- Porodice i kontakt osobe planinara: Primaju obavještenja ili se oslanjaju na sistem radi saznanja o statusu i bezbjednosti planinara na terenu.

- Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini: Osigurava nadzor nad zakonitošću obrade i zaštite ličnih podataka planinara, uključujući podatke o njihovoj lokaciji, kontaktu njih i njihove porodice u skladu s važećim propisima.

Projektni prijedlog

Poslovni problem,ciljevi sa referentnim tačkama,System Request: potreba,zahtjevi,očekivana vrijednost i ograničenja

Poslovni problem:

Trenutni način organizacije planinarskih aktivnosti ne podrazumijeva obavezno centralizovano evidentiranje planiranih ruta, vremena polaska i očekivanog povratka planinara.

U slučaju da se planinar izgubi, povrijedi ili ne vrati u očekivanom roku, informacija o potencijalnoj opasnosti može kasniti jer zavisi od toga kada će druge osobe primijetiti njegov izostanak i kontaktirati nadležne službe.

Dodatni problem predstavlja nedostatak pravovremeno dostupnih informacija o planiranoj ruti i posljednjoj poznatoj lokaciji, što može otežati početnu procjenu situacije i organizaciju potrage.

Predloženi informacioni sistem nastoji riješiti navedene probleme digitalizacijom prijave planinarskih aktivnosti, automatskim evidentiranjem prekoračenja vremena povratka i centralizovanim pristupom relevantnim informacijama.

Ciljevi projekta s referentnim tačkama:

Cilj 1:  Digitalizacija prijave planinarskih aktivnosti

Omogućiti korisnicima elektronsku prijavu planinarskih aktivnosti, uključujući planiranu rutu, vrijeme polaska i očekivano vrijeme povratka.

- Referentna tačka: U početnom stanju ne postoji jedinstvena evidencija planinarskih aktivnosti u okviru predloženog sistema.

- Ciljna vrijednost: Omogućiti da 100% prijava koje se podnose putem sistema bude evidentirano u centralnoj bazi podataka.

Cilj 2: Automatizacija procesa upozoravanja

Razviti mehanizam koji automatski prepoznaje prekoračenje očekivanog vremena povratka i generiše upozorenje.

- Referentna tačka: U početnom stanju ne postoji automatsko upozoravanje u okviru predloženog sistema.

- Ciljna vrijednost: Omogućiti automatsko generisanje upozorenja u 100% testnih slučajeva u kojima su ispunjeni prethodno definisani uslovi za upozoravanje, uz mogućnost podešavanja vremenskog perioda za potvrdu povratka planinara.

Cilj 3: Ubrzavanje pristupa informacijama za GSS

Omogućiti ovlaštenim pripadnicima GSS-a jednostavan pristup podacima o prijavljenoj aktivnosti, planiranoj ruti i posljednjoj dostupnoj lokaciji planinara.

- Referentna tačka: Vrijeme prikupljanja informacija u postojećem postupku potrebno je utvrditi analizom rada GSS-a.

- Ciljna vrijednost: Omogućiti pristup dostupnim podacima o prijavljenoj aktivnosti u roku od najviše 10 sekundi nakon otvaranja upozorenja, pri definisanom testnom opterećenju.

Cilj 4: Unapređenje pouzdanosti i dostupnosti sistema

Osigurati stabilan rad informacionog sistema kako bi korisnici mogli pravovremeno prijavljivati i završavati planinarske aktivnosti.

- Referentna tačka: Prije implementacije ne postoje podaci o dostupnosti novog sistema.

- Ciljna vrijednost: Postići najmanje 99% mjesečne dostupnosti serverskog dijela sistema nakon puštanja u rad, ne računajući unaprijed najavljeno održavanje.

Cilj 5: Unapređenje organizacije grupnih planinarskih aktivnosti

Omogućiti planinarskim društvima evidentiranje učesnika i pregled statusa grupnih aktivnosti.

- Referentna tačka: Trenutni način vođenja evidencije potrebno je utvrditi razgovorima s predstavnicima planinarskih društava.

- Ciljna vrijednost: Omogućiti evidentiranje svih prijavljenih učesnika i pregled statusa njihovog povratka u okviru svake grupne ture registrovane u sistemu.

Cilj 6: Implementacija modula za procjenu rizika

Omogućiti automatsku procjenu potencijalnog rizika na osnovu dostupnih podataka o planiranoj ruti, vremenskim uslovima i karakteristikama terena, radi pružanja dodatne podrške pripadnicima GSS-a.

- Referentna tačka: Trenutni način procjene rizika i korištenja digitalnih alata potrebno je utvrditi analizom postojećih procedura GSS-a.

Ciljna vrijednost: Do završetka testiranja omogućiti automatsko generisanje procjene rizika za najmanje 95% testnih slučajeva koji sadrže sve potrebne ulazne podatke, uz prikaz faktora korištenih u procjeni.

Poslovna potreba:

Planinarenje predstavlja popularnu rekreativnu aktivnost, ali zbog nepristupačnosti terena, nepredvidivih vremenskih uslova i mogućnosti gubitka orijentacije postoji stalna potreba za unapređenjem sigurnosti planinara.

Jedan od ključnih problema predstavlja nedostatak informacionog sistema koji bi omogućio evidentiranje planiranih planinarskih aktivnosti, praćenje njihovog statusa i pravovremeno obavještavanje GSS-a o potencijalnim opasnim situacijama.

U slučaju nestanka ili nesreće, GSS često zavisi samo od informacija porodice, prijatelja ili drugih planinara, što može otežati potragu za nestalom osobom i odgoditi pokretanje potrage.

Zbog navedenih problema javlja se potreba za razvojem informacionog sistema koji će omogućiti planinarima prijavu planiranih ruta i očekivanog vremena povratka, dok će GSS-u pružiti pravovremene informacije potrebne za procjenu potencijalnih opasnosti i organizaciju spasilačkih aktivnosti.

Poslovni zahtjevi:

Predloženi informacioni sistem treba omogućiti sljedeće funkcionalnosti:

- Registracija i upravljanje korisnicima - omogućiti planinarima kreiranje korisničkih računa, unos osnovnih podataka i informacija.

- Prijava planinarskih aktivnosti - omogućiti evidentiranje planirane rute, vremena polaska, očekivanog vremena povratka i broja učesnika.

- Evidencija statusa aktivnosti - omogućiti planinarima potvrđivanje uspješnog završetka ture i pregled prethodnih aktivnosti.

- Automatsko upozoravanje -  u slučaju da planinar ne potvrdi završetak ture do predviđenog vremena, sistem automatski šalje podsjetnik planinaru. Ukoliko se planinar ne odjavi ni nakon definisanog dodatnog vremenskog perioda, sistem generiše upozorenje i prosljeđuje ga nadležnoj GSS jedinici radi provjere situacije.

- Pristup geolokacijskim podacima - omogućiti ovlaštenim pripadnicima GSS-a pregled posljednje lokacije planinara i uvid u njegovu predviđenu rutu.

- Podrška spasilačkim aktivnostima i AI procjena rizika - omogućiti analizu dostupnih podataka o planiranoj ruti, vremenskim uslovima, karakteristikama terena i posljednjoj poznatoj lokaciji planinara korištenjem algoritama i vještačke inteligencije, radi pružanja dodatnih informacija GSS-u pri procjeni rizika i planiranju eventualnih spasilačkih aktivnosti.

- Organizacija grupnih aktivnosti - omogućiti planinarskim društvima evidentiranje učesnika grupnih tura i praćenje njihovog povratka.

- Administracija sistema – omogućiti administratorima upravljanje korisnicima, pristupnim pravima i osnovnim postavkama informacionog sistema.

Očekivana poslovna vrijednost:

Implementacijom informacionog sistema  očekuje se unapređenje sigurnosti planinara i efikasnosti rada GSS. Očekivana vrijednost sistema prvenstveno se ogleda u smanjenju vremena potrebnog za prepoznavanje potencijalne opasnosti i dostupnosti informacija koje mogu pomoći prilikom organizacije spasilačkih akcija.

Najvažnije očekivane vrijednosti su:

- Pravovremeno otkrivanje potencijalnih problema - automatsko generisanje upozorenja nakon isteka očekivanog vremena povratka planinara.

- Brži pristup informacijama - smanjenje vremena potrebnog za prikupljanje osnovnih podataka o nestalom planinaru.

- Efikasnije planiranje potraga - korištenje podataka o planiranoj ruti i posljednjoj dostupnoj lokaciji radi određivanja početnog područja pretrage.

- Smanjenje administrativnih aktivnosti - centralizovano evidentiranje planinarskih aktivnosti i dostupnost informacija ovlaštenim korisnicima.

- Unapređenje koordinacije - kvalitetnija razmjena informacija između planinara, planinarskih društava i GSS-a.

- Povećanje sigurnosti - stvaranje preduslova za ranije reagovanje u potencijalno opasnim situacijama.

- Unapređenje procjene rizika - korištenje algoritamske analize dostupnih podataka o terenu, vremenskim uslovima i planiranoj ruti radi pružanja dodatne podrške GSS-u pri donošenju odluka o spasilačkim aktivnostima.

Ograničenja i dodatni zahtjevi:

Prilikom razvoja i korištenja informacionog sistema potrebno je uzeti u obzir sljedeća ograničenja:

- Internet konekcija - na udaljenim planinskim područjima može doći do nedostupnosti mobilne mreže, što ograničava prijenos podataka i ažuriranje lokacije.

- Preciznost geolokacije - tačnost GPS podataka može varirati zavisno od terena, uređaja i uslova prijema signala.

- Zaštita ličnih podataka - sistem mora osigurati odgovarajuću zaštitu korisničkih i lokacijskih podataka te ograničiti pristup ovlaštenim osobama.

- Pouzdanost sistema - neophodno je osigurati stabilan rad sistema i pouzdano evidentiranje i obradu upozorenja.

- Finansijska ograničenja - razvoj, implementacija i održavanje moraju biti usklađeni s raspoloživim budžetom projekta.

- Provjera i obrada upozorenja - sistem mora omogućiti ovlaštenim pripadnicima GSS-a provjeru primljenih upozorenja, uključujući pokušaj kontaktiranja planinara ili njegove kontakt osobe. Odluku o eventualnom pokretanju spasilačke akcije donosi nadležno osoblje GSS-a, u skladu s utvrđenim procedurama.

- Organizaciona ograničenja - način prijema i obrade upozorenja mora biti usklađen s procedurama i raspoloživim kapacitetima nadležnih GSS jedinica.

Zahtjevi i izvodljivost

FR/NFR i kriteriji provjere, analiza izvodljivosti, ROI, NPV i Payback

U ovom dijelu dokumenta zahtjevi iz prethodnog poglavlja prevode se u provjerljive funkcionalne (FR) i nefunkcionalne (NFR) zahtjeve, a zatim se procjenjuje može li se projekat izvesti i isplati li se u njega ulagati. Funkcionalni zahtjevi opisuju šta sistem treba raditi, a nefunkcionalni pod kojim uslovima kvaliteta. Za svaki zahtjev naveden je kriterij na osnovu kojeg se provjerava da je ispunjen.

Funkcionalni zahtjevi (FR) i kriteriji provjere:

| ID | Zahtjev | Kriterij provjere (metoda) |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Planinar se može registrovati te unijeti osnovne podatke i kontakt osobu za hitne slučajeve. | Registracija s potpunim podacima uspijeva, a s nepotpunim se odbija uz razumljivu poruku (funkcionalni test). |
| FR-02 | Planinar može prijaviti turu: rutu, vrijeme polaska, očekivano vrijeme povratka i broj učesnika. | Sve ispravne prijave upisuju se u bazu, a prijava s povratkom prije polaska se odbija (funkcionalni test). |
| FR-03 | Tokom aktivne ture aplikacija bilježi lokaciju planinara i šalje je serveru kada je mreža dostupna. | Nakon prekida i povratka mreže posljednja zabilježena lokacija nalazi se na serveru (test prekida veze). |
| FR-04 | Planinar može odjaviti turu nakon povratka i pregledati svoje prethodne ture. | Nakon odjave tura dobija status „Završena“ i alarm se ne generiše (funkcionalni test). |
| FR-05 | Ako planinar ne odjavi turu do očekivanog vremena povratka, sistem mu šalje podsjetnik. | U svim testnim slučajevima podsjetnik se šalje u roku od 60 sekundi nakon isteka vremena (test scenarija). |
| FR-06 | Ako se planinar ne odjavi ni nakon dodatnog perioda, sistem šalje upozorenje nadležnoj GSS jedinici s rutom, kontaktima i posljednjom lokacijom. | U svim testnim slučajevima u kojima su uslovi ispunjeni upozorenje nastaje i sadrži navedene podatke (test scenarija). |
| FR-07 | Ovlašteni pripadnik GSS-a vidi posljednju lokaciju i planiranu rutu planinara i bilježi ishod provjere upozorenja. | Korisnik s ulogom GSS vidi podatke, a ostali dobijaju odbijen pristup (test prava pristupa). |
| FR-08 | Sistem generiše procjenu rizika na osnovu rute, vremenskih uslova i karakteristika terena uz prikaz korištenih faktora. | Procjena se generiše za najmanje 95% testnih slučajeva s potpunim ulaznim podacima (test na skupu slučajeva). |
| FR-09 | Planinarsko društvo evidentira učesnike grupne ture i prati njihov povratak. | Svi prijavljeni učesnici su evidentirani uz status povratka (funkcionalni test). |
| FR-10 | Administrator upravlja korisnicima, ulogama i pravima pristupa. | Promjena uloge primjenjuje se i upisuje u dnevnik izmjena (funkcionalni test). |

Nefunkcionalni zahtjevi (NFR) i kriteriji provjere:

| ID | Zahtjev | Kriterij provjere (metoda) |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Performanse: GSS dobija podatke o prijavljenoj turi brzo nakon otvaranja upozorenja. | Najviše 10 sekundi pri definisanom testnom opterećenju (test opterećenja). |
| NFR-02 | Dostupnost serverskog dijela sistema. | Najmanje 99% mjesečno, ne računajući najavljeno održavanje (nadzor dostupnosti tokom pilota). |
| NFR-03 | Sigurnost: lični i lokacijski podaci su zaštićeni, a pristup imaju samo ovlaštene osobe. | Šifrovan prenos podataka i nema kritičnih ranjivosti (sigurnosno testiranje). |
| NFR-04 | Upotrebljivost: prijava ture je jednostavna. | Najmanje 90% ispitanika prijavi turu bez uputa u najviše 3 minute (test s korisnicima). |
| NFR-05 | Rad pri slabom signalu: podaci se čuvaju na telefonu i šalju čim je mreža dostupna. | Sinhronizacija u roku od 60 sekundi od povratka mreže (test prekida veze). |
| NFR-06 | Potrošnja baterije: praćenje lokacije ne smije značajno opteretiti telefon. | Najviše 5% baterije po satu aktivnog praćenja na referentnim uređajima (mjerenje). |
| NFR-07 | Kompatibilnost: aplikacija radi na Androidu i iOS-u, a portal za GSS u web pregledaču. | Test na odabranim uređajima i preglednicima bez blokirajućih grešaka. |

Analiza izvodljivosti:

Analiza izvodljivosti je rana, preliminarna procjena održivosti projekta. Razmatra se šest dimenzija, a ocjene rizika su procjene razvojnog tima koje je potrebno potvrditi razgovorima s GSS-om.

Tehnička izvodljivost:

Pitanje je možemo li sistem pouzdano izgraditi. Projekat je tehnički izvodljiv jer se oslanja na zrele tehnologije: mobilnu aplikaciju s GPS-om, server s bazom podataka, web portal za GSS te vanjske izvore OpenStreetMap (karte) i Open-Meteo (vremenski podaci). Pretpostavka je da razvojni tim od 10 radnika ima iskustvo s ovim tehnologijama, dok mu je poslovna oblast GSS-a nova, pa su prije finalizacije zahtjeva potrebni intervjui s pripadnicima GSS-a. Glavni rizici su slab mobilni signal i promjenljiva preciznost GPS-a, zbog čega aplikacija podatke čuva lokalno i šalje ih čim je mreža dostupna. Ocjena: izvodljivo, srednji rizik.

Operativna izvodljivost:

Pitanje je hoće li se sistem zaista koristiti. Korištenje aplikacije je za planinare dobrovoljno, pa je ključno da prijava ture bude jednostavna i da ne troši mnogo baterije. Najveći rizik su zaboravljene odjave koje izazivaju lažne alarme i opterećuju GSS. Zato su predviđeni podsjetnik prije eskalacije, dodatni period prije slanja upozorenja, obuka operatera i rezervni postupak (postojeći telefonski način dojave) za slučaj da sistem nije dostupan. Ocjena: izvodljivo, srednji rizik.

Ekonomska izvodljivost:

Pitanje je trebamo li ulagati. Sistem je javni servis za sigurnost, pa je osnovna funkcionalnost za planinare besplatna. Prihodi dolaze iz opcionalne premium pretplate i godišnje naknade institucija koje koriste portal i podršku, a uz njih se računaju i uštede GSS-a i planinarskih društava. Tačka pokrića (BEP) po cijeni proizvoda nije primjenjiva, pa se isplativost ocjenjuje pomoću ROI, NPV i Payback perioda. Svi iznosi su u KM, horizont je 5 godina rada, a godina 0 je godina razvoja.

Pretpostavke (procjene tima koje treba potvrditi podacima GSS-a, planinarskih društava, ponudama dobavljača i dogovorima s institucijama):

- Razvoj traje 12 mjeseci, a radi ga tim od 10 radnika (puni angažman u fazi razvoja, manji u ostalim fazama), što je ukupno 60 čovjek-mjeseci po 2.500 KM.

- Broj aktivnih planinara raste od 1.500 u prvoj do 12.000 u petoj godini, uz 6 prijavljenih tura po korisniku godišnje. Oko 0,06% tura zahtijeva akciju GSS-a.

- Raniji početak potrage štedi oko 1.200 KM po akciji (rad spasilaca, gorivo i oprema), a u 10% akcija sprječava dugu potragu čiji je trošak oko 5.000 KM.

- Planinarska društva štede oko 600 KM godišnje na administraciji grupnih tura (3 društva u prvoj do 25 društava u petoj godini).

- Osnovne funkcije za planinare su besplatne. Oko 8% aktivnih planinara koristi premium pretplatu (npr. dodatne kontakt osobe i proširene mogućnosti praćenja) po cijeni od 15 KM godišnje.

- Godišnju naknadu od 5.000 KM za korištenje portala i podršku plaća svaka institucija (GSS stanice, kantoni, općine i turističke zajednice). Naknada se naplaćuje od treće godine, nakon pilota i uhodavanja sistema, a broj institucija je 8 u trećoj, 12 u četvrtoj i 15 u petoj godini.

- Diskontna stopa je 10%, cijene su konstantne (bez inflacije), a donacije i subvencije nisu uračunate.

- Spašeni životi i veća sigurnost planinara nisu izraženi u novcu i nisu uključeni u račun.

| Troškovi | Iznos (KM) |
| --- | --- |
| Razvoj i uvođenje (60 čovjek-mjeseci × 2.500 KM; tim od 10 radnika) | 150.000 |
| Testni uređaji, obuka, sigurnosna revizija, pravna usklađenost i kampanja | 15.000 |
| Rezerva za nepredviđene troškove (10%) | 16.500 |
| Ukupno ulaganje (godina 0) | 181.500 |
| Hosting, baza podataka i obavijesti (godišnje) | 6.000 |
| Održavanje i unapređenje, 15% troška razvoja (godišnje) | 22.500 |
| Administrator sistema i obuka novih korisnika (godišnje) | 6.000 |
| Ukupni troškovi rada (godišnje, godine 1–5) | 34.500 |

| Koristi | God. 1 | God. 2 | God. 3 | God. 4 | God. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivni planinari | 1.500 | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 |
| Akcije GSS-a (stvarni incidenti) | 5 | 14 | 25 | 36 | 43 |
| Ušteda pri akcijama | 8.500 | 23.800 | 42.500 | 61.200 | 73.100 |
| Ušteda planinarskih društava | 1.800 | 4.800 | 9.000 | 12.000 | 15.000 |
| Prihod od premium pretplate | 1.800 | 4.800 | 8.400 | 12.000 | 14.400 |
| Institucije koje plaćaju naknadu | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 |
| Prihod od naknada institucija | 0 | 0 | 40.000 | 60.000 | 75.000 |
| Ukupna korist (KM) | 12.100 | 33.400 | 99.900 | 145.200 | 177.500 |

| Novčani tok (KM) | God. 0 | God. 1 | God. 2 | God. 3 | God. 4 | God. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koristi | 0 | 12.100 | 33.400 | 99.900 | 145.200 | 177.500 |
| Troškovi | −181.500 | −34.500 | −34.500 | −34.500 | −34.500 | −34.500 |
| Neto tok | −181.500 | −22.400 | −1.100 | 65.400 | 110.700 | 143.000 |
| Kumulativni tok | −181.500 | −203.900 | −205.000 | −139.600 | −28.900 | 114.100 |
| PV neto toka (r = 10%) | −181.500 | −20.364 | −909 | 49.136 | 75.610 | 88.792 |

- ROI = (ukupna korist − ukupan trošak) / ukupan trošak. Ukupan trošak je 181.500 + 5 × 34.500 = 354.000 KM, a ukupna korist 468.100 KM, pa je ROI = (468.100 − 354.000) / 354.000 = 32,2%.

- Payback = 4 + 28.900 / 143.000 = 4,20 godine, jer kumulativni tok postaje pozitivan u petoj godini rada.

- PV i NPV: PV = CF / (1 + r)ᵗ, a NPV je zbir PV svih tokova. Na primjer, za godinu 3: 65.400 / 1,1³ = 49.136 KM. NPV iznosi +10.765 KM.

Tumačenje: ROI je pozitivan (32,2%), NPV je pozitivan (+10.765 KM), a ulaganje se vraća za 4,20 godine, odnosno u petoj godini rada. Projekat je u prve dvije godine u minusu (−22.400 KM u prvoj i −1.100 KM u drugoj) zbog postepenog rasta broja korisnika i toga što se naknade institucija počinju naplaćivati tek od treće godine, a u plusu posluje od treće godine. Rezultat zavisi od prihoda od premium pretplate i godišnjih naknada institucija, koji u petoj godini čine otprilike polovinu ukupne koristi; bez njih bi projekat bio na gubitku, pa je ugovaranje naknada s institucijama važan uslov. Uz to, najvažnije koristi, a to su sigurnost i spašeni životi, u račun nisu uključene. Ocjena: izvodljivo, srednji rizik.

Organizaciona izvodljivost:

Pitanje je ima li projekat podršku, stručnost i kapacitete organizacije. Projekat je usklađen s misijom i vizijom GSS-a, a uloge (voditelj potrage, operater u komandnom centru, administrator i planinar) već su definisane organizacionom strukturom. GSS u BiH djeluje volonterski, preko više stanica, bez jedinstvenog državnog propisa, pa je potreban dogovor sa stanicom na području pilota i određivanje operatera koji prima upozorenja. Zaposleni i volonteri će morati promijeniti način rada, što zahtijeva obuku. Ocjena: izvodljivo, srednji rizik.

Zakonska izvodljivost:

Pitanje je jesu li rješenje i način rada usklađeni sa zakonima i zaštitom podataka. Sistem obrađuje lične i lokacijske podatke, pa mora biti usklađen sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 12/25). To znači saglasnost korisnika pri registraciji, pristup samo za ovlaštene osobe, prikupljanje lokacije samo tokom aktivne ture i čuvanje podataka samo koliko je potrebno. Uslovi korištenja trebaju jasno navesti da sistem ne garantuje spašavanje i da odluku o akciji donosi GSS. Prije puštanja u rad pravnik treba potvrditi usklađenost. Ocjena: izvodljivo uz uslove, srednji rizik.

Vremenska izvodljivost:

Pitanje je je li plan realan. Realizacija je planirana u 12 mjeseci, što je u skladu s kratkoročnim ciljevima projekta (do jedne godine), uz pretpostavku da projekat počinje početkom 2027. godine.

| Faza | Mjeseci | Isporuka |
| --- | --- | --- |
| Analiza i potvrda zahtjeva | 1–2 | Konačan SRS |
| Dizajn | 3 | Arhitektura i prototip korisničkog interfejsa |
| Razvoj | 4–7 | Mobilna aplikacija, server i portal za GSS |
| Testiranje | 8 | Izvještaj o testiranju |
| Pilot | 9–10 | Izvještaj pilota (jedno područje, jedna GSS stanica) |
| Puštanje u rad i obuka | 11–12 | Sistem u radu i obučeno osoblje |

Rizik su kašnjenja u razvoju i ograničena dostupnost volontera GSS-a za radionice i pilot. Ako dođe do kašnjenja, prioritet imaju osnovne funkcionalnosti (FR-01 do FR-07). Ocjena: izvodljivo, srednji rizik.

Zaključak o izvodljivosti:

| Dimenzija | Ocjena | Rizik |
| --- | --- | --- |
| Tehnička | Izvodljivo | Srednji |
| Operativna | Izvodljivo | Srednji |
| Ekonomska | Izvodljivo | Srednji |
| Organizaciona | Izvodljivo | Srednji |
| Zakonska | Izvodljivo uz uslove | Srednji |
| Vremenska | Izvodljivo | Srednji |

Projekat je tehnički, operativno, ekonomski, organizaciono, zakonski i vremenski izvodljiv, pri čemu ekonomska izvodljivost zavisi od ostvarenja pretpostavljenih prihoda od premium pretplate i naknada institucija. Konačna projektna odluka i plan realizacije navode se u narednom dijelu dokumenta.

Zaključak i plan

Projektna odluka. Identifikacija rizika i mjere ublažavanja. Plan aktivnosti i odgovornosti. Kriteriji prihvatanja isporuka. Završni zaključak

Projektna odluka

Na osnovu prethodno provedene analize zahtjeva i izvodljivosti, predlaže se realizacija IS za planinare i GSS. Osnovni razlog za pokretanje projekta jeste potreba za unapređenjem sigurnosti planinara kroz digitalizaciju prijave planinarskih aktivnosti, automatsko upozoravanje u slučaju prekoračenja očekivanog vremena povratka i omogućavanje bržeg pristupa informacijama potrebnim za organizaciju spasilačkih aktivnosti.

Analiza je pokazala da je projekat tehnički, operativno, organizaciono i vremenski izvodljiv, dok je zakonska izvodljivost uslovljena ispunjavanjem zahtjeva za zaštitu ličnih i lokacijskih podataka. Ekonomska izvodljivost ocijenjena je kao uslovna jer finansijska opravdanost zavisi od trajanja korištenja sistema i obezbjeđivanja vanjskog finansiranja.

Prema ekonomskoj analizi, procijenjeni ROI iznosi 8,6%, dok je NPV za period od pet godina negativan i iznosi −25.913 KM. Period povrata ulaganja procijenjen je na 4,69 godina. Međutim, pri pretpostavljenom korištenju sistema tokom sedam godina NPV postaje pozitivan i iznosi približno 42.800 KM. U ovu finansijsku procjenu nisu uključene najvažnije društvene koristi projekta, kao što su unapređenje sigurnosti planinara i mogućnost pravovremenijeg pokretanja spasilačkih aktivnosti.

Zbog toga se preporučuje uslovno odobravanje projekta, uz sljedeće preduslove:

- Obezbijediti finansijska sredstva za razvoj, implementaciju i održavanje sistema.

- Potvrditi poslovne i tehničke zahtjeve kroz konsultacije s pripadnicima GSS-a i predstavnicima planinarskih društava.

- Definisati odgovornosti za prijem, provjeru i obradu upozorenja u nadležnoj GSS stanici.

- Osigurati zaštitu ličnih i lokacijskih podataka i provjeriti primjenjive zakonske obaveze.

- Provesti pilot-projekat prije šire implementacije sistema.

Ukoliko se navedeni uslovi ispune, projekat ima opravdanu poslovnu i društvenu vrijednost. Njegov osnovni doprinos ogleda se u smanjenju vremena potrebnog za prepoznavanje potencijalno opasnih situacija i unapređenju dostupnosti informacija koje GSS-u mogu pomoći pri donošenju odluka.

Identifikacija rizika i mjere ublažavanja

Realizacija informacionog sistema uključuje tehničke, operativne, organizacione, finansijske i sigurnosne rizike. Njihovo pravovremeno prepoznavanje važno je za pouzdan rad sistema i uspješnu realizaciju projekta.

Procjena vjerovatnoće i uticaja u narednoj tabeli predstavlja početnu procjenu projektnog tima. Potrebno ju je potvrditi i ažurirati tokom razgovora s GSS-om, testiranja i pilot-projekta.

| ID | Rizik | Vjerovatnoća | Uticaj | Mjera ublažavanja | Odgovorna osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Nedostupnost mobilne mreže na planinskim područjima | Visoka | Visok | Definisati rezervni telefonski postupak. | Tehnički voditelj |
| R-02 | Neprecizna ili nedostupna GPS lokacija | Srednja | Visok | Prikazivati vrijeme posljednjeg ažuriranja lokacije, koristiti dostupne podatke o planiranoj ruti i jasno označiti nepouzdanost lokacijskih podataka. | Razvojni tim |
| R-03 | Lažni alarmi zbog zaboravljene odjave planinara | Visoka | Visok | Uvesti podsjetnik prije eskalacije, dodatni vremenski period za potvrdu povratka i postupak provjere alarma od strane operatera GSS-a. | Voditelj procesa GSS-a |
| R-04 | Kašnjenje razvoja i testiranja | Srednja | Visok | Pratiti realizaciju plana, kontrolisati napredak po fazama i dati prioritet osnovnim funkcionalnostima ako dođe do kašnjenja. | Projekt menadžer |
| R-05 | Nedovoljna dostupnost pripadnika GSS-a za konsultacije i pilot | Srednja | Srednji | Unaprijed dogovoriti termine radionica, odrediti kontakt osobu i uskladiti pilot s raspoloživim kapacitetima GSS-a. | Projekt menadžer i predstavnik GSS-a |
| R-06 | Neovlašten pristup ličnim i lokacijskim podacima | Srednja | Visok | Ograničiti pristup prema korisničkim ulogama i provesti sigurnosno testiranje prije puštanja u rad. | Administrator sistema |
| R-07 | Prekoračenje budžeta ili nedostatak sredstava za održavanje | Srednja | Visok | Pratiti troškove po fazama, provjeravati ponude dobavljača i pravovremeno obezbijediti donacije, grantove ili druge izvore finansiranja. | Projekt menadžer i naručilac |
| R-08 | Neprihvatanje sistema od strane planinara i operatera | Srednja | Srednji | Razviti jednostavan korisnički interfejs, organizovati obuku i prikupiti povratne informacije tokom pilot-projekta. | Projekt menadžer i predstavnik GSS-a |
| R-09 | Neispunjavanje uslova korištenja vanjskih servisa | Niska do srednja | Srednji | Provjeriti uslove korištenja vanjskih servisa za karte i vremenske podatke prije puštanja sistema u rad. | Tehnički voditelj |

Rizicima se upravlja kontinuirano, a ne samo na početku projekta. Projekt menadžer treba redovno pregledati registar rizika, evidentirati nove probleme, pratiti efikasnost mjera ublažavanja i odrediti dodatne aktivnosti kada se procijenjeni rizik poveća.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti rizicima koji mogu uticati na sigurnost planinara. Sistem ne smije biti jedini način prijave opasnosti niti zamjena za stručnu procjenu i odluke ovlaštenih pripadnika GSS-a.

Plan aktivnosti i odgovornosti

Plan obuhvata analizu i potvrdu zahtjeva, dizajn sistema, razvoj, testiranje, pilot-projekat, puštanje u rad i obuku korisnika.

| Faza | Ključne aktivnosti | Isporuka | Odgovorna osoba | Primalac isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Analiza i potvrda zahtjeva | Razgovori s GSS-om i planinarskim društvima, potvrda funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva, definisanje pravila za upozoravanje. | Konačna verzija SRS dokumenta | Poslovni analitičar i projekt menadžer | Naručilac i predstavnici GSS-a |
| 2. Dizajn sistema | Projektovanje arhitekture, baze podataka, korisničkog interfejsa i načina razmjene podataka. | Dokument arhitekture i prototip korisničkog interfejsa | Arhitekta sistema i dizajner interfejsa | Projektni tim i predstavnici GSS-a |
| 3. Razvoj sistema | Izrada mobilne aplikacije, serverskog dijela, baze podataka, portala za GSS i funkcionalnosti automatskog upozoravanja. | Funkcionalna verzija sistema | Razvojni tim i tehnički voditelj | Projekt menadžer i predstavnik GSS-a |
| 4. Testiranje | Funkcionalno testiranje, testiranje performansi i sigurnosti, testiranje rada pri prekidu mreže i provjera kriterija prihvatanja. | Izvještaj o testiranju i evidencija nedostataka | Testni inženjer i tehnički voditelj | Projekt menadžer i naručilac |
| 5. Pilot-projekat | Uvođenje sistema na jednom području i u jednoj GSS stanici, obuka pilot-korisnika i praćenje rada u stvarnim uslovima. | Izvještaj o pilot-projektu i prijedlozi poboljšanja | Projekt menadžer i voditelj pilot-projekta u GSS-u | Naručilac i rukovodstvo uključene GSS stanice |
| 6. Puštanje u rad i obuka | Otklanjanje kritičnih nedostataka, konačna provjera, obuka korisnika, priprema dokumentacije i početak operativnog rada. | Sistem pušten u rad, korisnička dokumentacija i obučeno osoblje | Projekt menadžer, razvojni tim i administrator sistema | Naručilac, GSS, planinarska društva i administratori |

Podjela odgovornosti

Za uspješnu realizaciju projekta potrebno je jasno definisati odgovornosti učesnika.

Naručilac projekta i rukovodstvo GSS-a

- Odobravaju projekat i ključne zahtjeve.

- Obezbjeđuju finansijska sredstva i organizacionu podršku.

- Odobravaju rezultate važnih projektnih faza.

- Donose konačnu odluku o prihvatanju sistema.

Projekt menadžer

- Koordinira aktivnosti projektnog tima.

- Prati rokove, troškove, kvalitet i rizike.

- Organizuje sastanke i izvještavanje o napretku.

- Osigurava da se isporuke predaju odgovornim primaocima.

Poslovni analitičar

- Prikuplja i dokumentuje zahtjeve korisnika.

- Usklađuje potrebe planinara, planinarskih društava i GSS-a.

- Provjerava povezanost zahtjeva s poslovnim ciljevima.

- Učestvuje u definisanju kriterija prihvatanja.

Razvojni i testni tim

- Projektuje i razvija sistem.

- Provodi funkcionalna, sigurnosna i nefunkcionalna testiranja.

- Dokumentuje rezultate testova i otklanja uočene nedostatke.

- Priprema tehničku dokumentaciju i podršku pri uvođenju sistema.

Predstavnik GSS-a i voditelj potrage

- Potvrđuju operativna pravila za obradu upozorenja.

- Učestvuju u testiranju i pilot-projektu.

- Provjeravaju da li sistem pruža potrebne informacije za rad.

- Zadržavaju odgovornost za operativne odluke i eventualno pokretanje spasilačkih akcija.

Administrator sistema

- Upravlja korisničkim nalozima i pravima pristupa.

- Prati tehničku stabilnost i dostupnost sistema.

- Učestvuje u sigurnosnim provjerama i održavanju.

- Osigurava pravilno evidentiranje tehničkih promjena.

Kriteriji prihvatanja isporuka

Kriteriji prihvatanja predstavljaju provjerljive uslove na osnovu kojih naručilac i odgovorni korisnici utvrđuju da je određena isporuka završena i da ispunjava dogovorene zahtjeve.

Za prihvatanje sistema potrebno je provjeriti funkcionalnosti definisane u SRS dokumentu, kvalitet rada, sigurnost podataka i spremnost korisnika za operativnu primjenu.

| ID | Isporuka | Kriterij prihvatanja | Metoda provjere | Odgovorna osoba za provjeru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KA-01 | Konačan SRS dokument | Funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi su dokumentovani, imaju identifikatore i provjerljive kriterije, a naručilac je potvrdio dokument. | Pregled dokumentacije i formalno odobrenje | Poslovni analitičar i naručilac |
| KA-02 | Arhitektura i prototip interfejsa | Dokumentovana je arhitektura sistema, definisane su osnovne komponente i prikazani su ključni korisnički tokovi za planinare i GSS. | Pregled dizajna i demonstracija prototipa | Tehnički voditelj i predstavnik GSS-a |
| KA-03 | Mobilna aplikacija i prijava ture | Registracija i prijava ture rade prema definisanim zahtjevima; neispravni i nepotpuni podaci odbijaju se uz razumljivu poruku. | Funkcionalni testovi | Testni inženjer |
| KA-04 | Automatsko upozoravanje | Sistem šalje podsjetnik i generiše upozorenje u svim testnim slučajevima u kojima su ispunjeni definisani uslovi za eskalaciju. | Testiranje scenarija kašnjenja i neodjave | Testni inženjer i predstavnik GSS-a |
| KA-05 | Portal za GSS i pregled lokacije | Ovlašteni korisnik može otvoriti upozorenje i pristupiti dostupnim podacima o turi, planiranoj ruti i posljednjoj poznatoj lokaciji. Podaci su dostupni za najviše 10 sekundi pri definisanom testnom opterećenju. | Funkcionalni test i test opterećenja | Testni inženjer i predstavnik GSS-a |
| KA-06 | Sigurnost i kontrola pristupa | Pristup ličnim i lokacijskim podacima ograničen je na ovlaštene korisnike, prenos podataka je zaštićen i nema neriješenih kritičnih sigurnosnih ranjivosti. | Sigurnosno testiranje i pregled prava pristupa | Sigurnosni stručnjak i administrator sistema |
| KA-07 | Izvještaj o testiranju | Svi kritični testni slučajevi su izvršeni, rezultati su dokumentovani, a kritični nedostaci su otklonjeni prije početka pilot-projekta. | Pregled izvještaja i evidencije nedostataka | Projekt menadžer i testni voditelj |
| KA-08 | Pilot-projekat | Sistem je isproban na odabranom području i u jednoj GSS stanici, evidentirani su problemi i definisane potrebne korektivne aktivnosti. | Pregled rezultata pilota i povratnih informacija korisnika | Voditelj pilot-projekta i naručilac |
| KA-09 | Obuka i korisnička dokumentacija | Pripremljene su upute za planinare, operatere GSS-a i administratore, a predviđeni korisnici su prošli odgovarajuću obuku. | Pregled dokumentacije i evidencija obuke | Projekt menadžer i predstavnik GSS-a |
| KA-10 | Sistem pušten u rad | Ispunjeni su odobreni kriteriji prihvatanja, nema neriješenih kritičnih nedostataka, definisani su postupci održavanja i rezervna komunikacija. | Završno testiranje i formalno prihvatanje | Naručilac i ovlašteni predstavnik GSS-a |

Pored kriterija navedenih u tabeli, tokom testiranja potrebno je potvrditi i sljedeće nefunkcionalne zahtjeve iz SRS dokumenta:

- Performanse: podaci o prijavljenoj turi dostupni su za najviše 10 sekundi nakon otvaranja upozorenja, pri definisanom testnom opterećenju.

- Dostupnost: serverski dio sistema ostvaruje najmanje 99% mjesečne dostupnosti, ne računajući unaprijed najavljeno održavanje.

- Upotrebljivost: najmanje 90% ispitanika može prijaviti turu bez uputa u roku od najviše tri minute.

- Rad pri slabom signalu: podaci sačuvani na telefonu sinhronizuju se u roku od 60 sekundi nakon ponovnog uspostavljanja mrežne veze.

- Potrošnja baterije: aktivno praćenje troši najviše 5% baterije po satu na referentnim uređajima.

- Kompatibilnost: mobilna aplikacija radi na odabranim Android i iOS uređajima, a portal za GSS u podržanim web-preglednicima.

Odluku o konačnom prihvatanju donosi naručilac projekta uz potvrdu ovlaštenih predstavnika GSS-a i pregled rezultata testiranja.

Završni zaključak

Predloženi Informacioni sistem za planinare i Gorsku službu spašavanja predstavlja opravdano rješenje za unapređenje sigurnosti planinara i modernizaciju procesa prijave i praćenja planinarskih aktivnosti. Centralizovana evidencija tura, automatsko upozoravanje, dostupnost podataka o planiranoj ruti i posljednjoj poznatoj lokaciji te podrška procjeni rizika mogu unaprijediti pravovremenost i kvalitet informacija koje GSS koristi pri organizaciji spasilačkih aktivnosti.

Rezultati analize pokazuju da je projekat izvodljiv, ali da uspješna realizacija zavisi od obezbjeđivanja finansiranja, saradnje s GSS-om, zaštite podataka, kvalitetnog testiranja i uspješnog pilot-projekta. Zbog toga se preporučuje uslovno odobravanje projekta uz realizaciju planiranih mjera ublažavanja rizika i poštovanje kriterija prihvatanja.

Po završetku razvoja i testiranja sistem treba biti uveden u rad uz odgovarajuću obuku korisnika, tehničku dokumentaciju i definisane postupke održavanja. Nakon puštanja u rad potrebno je pratiti dostupnost sistema, broj generisanih upozorenja, pojavu lažnih alarma, vrijeme pristupa informacijama i povratne informacije korisnika.

Na osnovu navedenog, projekat se preporučuje za realizaciju pod definisanim uslovima, uz mogućnost daljeg proširenja na druga planinarska područja i GSS stanice nakon uspješnog završetka pilot-projekta.